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Informacja o wpłynięciu zapytania do treści SWZ oraz wyjaśnienie:

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach informuje, że w dniu 29.06.2026r. wpłynęło zapytanie do treści SWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym wariant I:

„Dostosowanie instalacji przeciwpożarowej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych zwiększających ciśnienie w istniejącej instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7”.

o treści:

„Witam czy Zamawiający dopuszcza realizację zadania w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy? Powyższy termin jest podyktowany wydłużonym terminem produkcji i dostawy układów pompowych określonym przez Producenta na 10-12 tygodni. Dziękuję za odpowiedź i pozostaję do dyspozycji” 
Odpowiedź:
Po kontakcie i sugestiach projektanta oraz zapytaniami do dostawców zasadnym jest wydłużenie terminy realizacji umowy do 90 dni od dnia podpisania umowy.
Wyjaśnienie prawne:

· Zgodnie z Art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ powodujące wydłużenie terminu realizacji umowy z do 45 dni na do 90 dni. Zmiana terminu wykonania umowy jest korzystna z Wykonawcy zatem Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.
