PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W URZĘDZIE MIASTA KATOWICE NA LATA 2021-2022

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| Dostępność usług społecznych (głównie w zakresie dostępności informacyjno –komunikacyjnej) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza aktualnego stanu zapewnienia dostępności – krótki opis |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Zakres działania | Czas realizacji | Sposób realizacji | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Koszt | Stan realizacji |
|  | Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych głuchych | 01.08.2021r. | Przenośna pętla indukcyjna | Aneta Pogorzelska-Szatanik tel. 32 251-52-16 wew. 18 e-mail: aneta.pogorzelska-szatanik@domprzystan.org.pl | 1100,00 zł | zrealizowane |
|  | Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych głuchych | 31.08.2022r. | Szkolenie pracowników polskiego języka migowego (PJM) (15 osób) | Aneta Pogorzelska-Szatanik tel. 32 251-52-16 wew. 18 e-mail: aneta.pogorzelska-szatanik@domprzystan.org.pl | 1200,00 x 15 = 18000,00 zł | W trakcie realizacji |
|  | Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych niewidomych | 31.08.2022r. | Tabliczki informacyjne oraz ulotka informacyjna w języku Braille’a | Aneta Pogorzelska-Szatanik tel. 32 251-52-16 wew. 18 e-mail: aneta.pogorzelska-szatanik@domprzystan.org.pl | ok. 2100,00 zł | zrealizowane |
|  | Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | 30.06.2022r. | Sygnalizacja dźwiękowa w windzie | Aneta Pogorzelska-Szatanik tel. 32 251-52-16 wew. 18 e-mail: aneta.pogorzelska-szatanik@domprzystan.org.pl | ok. 3000,00 zł | zrealizowana |