## Arkusz1
Załącznik nr 1
do uchwały Zgromadzenia ZGZK
Nr XII/36/2005 z dnia 09.06.2005r.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 32/2005
Zarządu ZGZK z dnia 19.12.2005r.
Harmonogram Rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia pn. "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK, w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie, gm. Aleksandrów Kuj."
1. | 2. | 5. | 6. |  | 7. | 8.
Lp | ZADANIA PLANOWANE | Poniesiono do końca 2005r. |  | Do poniesienia w roku 2006 |  | źródła finansowania
|  | netto | brutto | netto | brutto | kwoty netto
1. | Dokumentacja budowlana kpl | 19.3 | 23.546 | 12.131 | 14.7998 | Śr. własne
2. | Wykonanie piezometrów kontrolnych |  |  | 10 | 12.2 | WFOŚiGW
głębokość 20 m kpl 2
3. | Nadzór inwestorski |  |  | 10 | 12.2 | Śr. własne
4. | Sortownia surowców wtórnych
| - budynek sortowni 800 m2 |  |  | 295.3 | 360.2 | 192,3 - WFOŚiGW
| - linia technologiczna 8 stanowiskowa |  |  | 254 | 309.88 | 357 - EkoFundusz
5. | Komposter do unieszkodliwiania osadów |  |  | 566 | 690.52 | EkoFundusz
i frakcji organicznej, typ 16
z rozdrabniarką i taśmociągami
zasypowym i wysypowym kpl 1
6. | Zakup samochodu bezpylnego | 173 | 211.06 |  |  | 116,1 - Śr. własne
| do transportu odpadów kpl 1 |  |  |  |  | 56,9 - WFOŚiGW
7. | Zakup samochodu skrzyniowego | 208 | 253.76 |  |  | WFOŚiGW
z urządzeniem HDS kpl 1
8. | Zakup rozdrabniarki | 24.9 | 30.378 |  |  | 20,0 - PFOŚiGW
| do tworzyw sztucznych kpl 1 |  |  |  |  | 4,9 - WFOŚiGW
9. | Zakup rębaka do gałęzi i drewna kpl 1 | 15 | 15 | 17.9 | 25.138 | 15,0 - PFOŚiGW
17,9 - WFOŚiGW
10. | Zakup pojemników na odpady |  |  | 20 | 24.4 | EkoFundusz
niebezpieczne PS-450, PA-500 szt.10
małe 30l. - szt. 50
11. | Zakup zestawów do selektywnej zbiórki |  |  | 50 | 61 | EkoFundusz
(stelaż podwójny + worki) kpl 1000
| RAZEM | 440.2 | 533.8 | 1235.331 | 1510.3378
Zestawienie kosztów netto (tys. zł.)
| Środki własne | 157.5
| Ekofundusz | 993
| WFOŚiGW | 490
| PFOŚiGW | 35
| RAZEM PLANOWANE | 1675.5
Środki własne - 157,5 tys. zł.
- 130 tys. zł. - pochodzi z podziału nadwyżki budżetowej roku 2003.
- 27,5 tys. zł. - stanowi plan budżetu roku 2005 - pozyskane ze składek członkowskich oraz dzierżawy składowiska
WFOŚiGW - 490 tys. zł.
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej jest w posiadaniu promesy pożyczki na kwotę 500 tys. zł.
PFOŚiGW - 35 tys. zł.
- 15 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup rębarki do gałęzi i drewna
- 20 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup młynka do tworzyw sztucznych
EkoFundusz - 993 tys. zł.
Jest to zakładana kwota dotacji stanowiąca 50 % ogólnego kosztu zadania - 1987,5 tys. zł. uwzględniająca zakupy dokonane od 2001r.
Zgodnie z tendencją do dotowania pełnych wartości poszczególnych elementów przedsięwzięcia zaplanowano zakup środków transportu oraz kompostera do unieszkodliwiania odpadów organicznych oraz sortowni surowców wtórnych
UWAGA: 368,6 tys. zł.
Kwota ta stanowi zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług, który nastąpi w ciągu trzech miesięcy od wydatkowania środków. Dla zabezpieczenia w budżecie w/w kwoty planowane jest zaciągnięcie przez Zarząd ZGZK krótkoterminowej pożyczki.
Sporządził: Jankowski Przemysław