Aleksandrów Kujawski dn. 11.03.2013r.

Protokół nr 54/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 11.03.2013r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Na posiedzenie przybył Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZGZK.

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu  przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego   przedstawienia spraw bieżących  zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pani Iwona Żbikowska – p.o. kierownika biura ZGZK omówiła  Członkom Zarządu  przebieg spotkania, które odbyło się 25.02.2013r. w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu odczytał decyzję Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zwrotu dofinansowania przekazanego w 2011r. na budowę ścieżki rowerowej w gminie Waganiec, które zostało źle rozliczone w zakresie obrzeży i krawężników.

Członkowi Zarządu po przeanalizowaniu sprawy postanowili jednogłośnie (4 głosy za) zwrócić kwotę 5 837,11 zł z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski wraz z odsetkami.

Zarząd polecił zabezpieczyć w/w kwotę wraz z odsetkami  w budżecie ZGZK na rok 2013  oraz wystąpić z pismem do  gminy Waganiec  o zwrot kwoty podlegającej wpłacie do Instytucji Zarządzającej.

W związku z przedłużającymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, licznymi  robotami dodatkowymi koniecznymi do realizacji zadania oraz długim oczekiwaniem na akceptacje zmian projektowych przez Instytucję Zarządzającą, Członkowie Zarządu jednogłośnie (4 głosy za)  postanowili wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do końca września 2013r.

Ad. 6

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu  spotkania dotyczącego spraw finansowych:

- podjęcie uchwały nr 17/13 Zarządu ZGZK dot. przesunięć między paragrafami:

Pani Alina Kulik  - Skarbnik ZGZK omówiła projekt w/w uchwały, który dotyczył zwiększenia po stronie wydatków kwoty na  podatek od towarów i usług VAT.

Przewodniczący Zarządu ZGZK odczytał projekt uchwały nr 17/13 i poddał ją pod głosowanie;

Za głosowało 4 członków Zarządu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- wysokość czynszu dla spółki „EKOSKŁD”

Pani Alina Kulik - Skarbnik poinformowała, iż w budżecie ZGZK po stronie dochodów jest zabezpieczona kwota 30 000,- zł zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013r.

W bieżącym roku zgodnie z umową dzierżawy, ZGZK wystawia f-ry  miesięczne na kwotę   18 715,00 zł  W związku z czym założony plan  będzie przekroczony, a podatek do Urzędu Skarbowego wyższy.

Pani Skarbnik zadała pytanie  czy mamy nadal pobierać opłaty za czynsz zgodnie z umową dzierżawy, czy zostanie to dostosowane do obecnego planu dochodów ?

Członkowie Zarządu  zdecydowali, iż Związek Gmin ma pobierać czynsz dzierżawny zgodnie z umową zawartą ze Spółką do czasu przekazania nieruchomości Spółce „EKOSKŁAD”.

- Propozycje zmian do budżetu ZGZK na rok 2013r. :

- dopasowanie planu dochodów z czynszu dzierżawnego do aktualnej decyzji Zarządu oraz dostosowanie planu wydatków na VAT,

- dopasowanie planu wydatków i dochodów w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” m.in. na zabezpieczenie kwoty na zapłatę korekty finansowej wraz z odsetkami nałożonej przez Instytucję Zarządzającą,

- przygotowanie uchwały w sprawie sprzedaży części ruchomości ZGZK Spółce „EKOSKŁAD” o wartości zgodnej z wyceną rzeczoznawcy majątkowego w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od aportu,

Zarząd ZGZK  w celu uzyskania optymalnych rozwiązań finansowych dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, jak również dla  Spółki poprosił Panią Skarbnik o  szczegółowe przeanalizowanie sprawy podatku VAT dotyczącego  przekazania nieruchomości Spółce „EKOSKŁAD” w formie aportu.

Ad. 7

Ustalenie terminu obrad na Zgromadzenia ZGZK.

- Zarząd ZGZK w zwiazku z nieobecnością w dniu 18.03.2013r. niektórych Przedstawiceli do Zgromadzenia oraz Radcy Prawnego ZGZK zmienił  termin posiedzenia Zgromadzenia  na dzień  25.03.2013r. na godz. 12:00.

Ad. 9

Sprawy wniesione.

Brak

Ad. 10

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: