Aleksandrów Kujawski dn. 19.08.2013r.

Protokół nr 65/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 19.08.2013r.

Ad.1

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK.

Ad.5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. przedstawienia spraw bieżących dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” :

- omówienie i przyjęcie aneksu nr 1 dotyczącego przygotowania projektu stałej organizacji ruchu:

Na posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni Przedstawiciele firmy wykonującej projekt.

Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem od firmy INFRA - GEO ( załącznik nr 3)           w sprawie przedłużenia terminu wykonania umowy oraz wyłączenia z projektu odcinka ul. Słonecznej .

Zarząd ZGZK ze względu na przedłużające się uzgadniania projektu stałej organizacji ruchu przez gminy, co powoduje opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych opinii od odpowiednich instytucji wyraził zgodę na przedłużenie terminu do 30 września 2013r.

Uczestnicy spotkania ustalili również , iż na terenie miasta Aleksandrów Kujawski zostanie   wyłączony tylko odcinek ronda, a nie jak wnioskował wykonawca odcinek ścieżki rowerowej  od ronda do ulicy Granicznej.

Członkowie Zarządu w związku z  wnioskiem Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski dotyczącym zmiany kilometrażu wykonywanego projektu z długości 5,11 km na 4,63 km (błędne określenie długości ścieżki rowerowej w przedmiarze robót) zmniejszyli zakres rzeczowy projektu oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Po dokonaniu w/w zmian Zarząd ZGZK przyjął projekt aneksu jednogłośnie ( 4 głosy za).

Aneks został zatwierdzony i podpisany przez obie strony umowy (załącznik nr 4)

- omówienie aneksu nr 8 z firmą BETPOL dot. przedłużenia terminu wykonania inwestycji oraz zmniejszenia zakresu rzeczowego,

Przewodniczący Zarządu poinformował pozostałych członków Zarządu o spotkaniu, które odbyło się 14.08.2013r.  w tej sprawie  z Przedstawicielem firmy Betpol oraz o  przyjętych ustaleniach.

Zarząd ZGZK w związku z koniecznością usunięcia błędów  w projekcie  technicznym oraz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na podstawie  uzgodnień i pozwoleń  uzyskanych od zarządców terenu wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych do 31.10.2013r.

Na przedłużenie terminu realizacji prac budowlanych ma również wpływ  wykonanie  robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ścieżki rowerowej           i występują na odcinku przejścia przez wał  przeciwpowodziowy na rzece Wisła, na odcinku drogi powiatowej nr 2602C -  Al. 700-lecia (serpentyna) w gminie Raciążęk, jak również         w pasie drogi wojewódzkiej nr 266 w gminie Aleksandrów Kujawski.

Podpisanie aneksu  jest niezbędne również  ze względu na zmianę zakresu rzeczowego inwestycji polegającego na wyłączeniu z budowy odcinka 630 mb.  strefy autostrady  A-1 (brak możliwości wykonania) i 480 mb. drogi wojewódzkiej nr 266 ( błędne wyliczenia   w przedmiarze robót) oraz zmniejszeniu wynagrodzenia wykonawcy zadania.

Wszystkie przedstawione zmiany wymagają aktualizacji i zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji.

Projekt aneksu nr 8 (załącznik nr 5) został jednogłośnie zaakceptowany ( 4 głosy za).

- omówienie aneksu nr 2 dot. finansowania przez Starostwo Powiatowe budowy ścieżki rowerowej w gminie Raciążek

Członkowie Zarządu w związku z przyjęciem projektu aneksu nr 8 z wykonawcą zadania dot. m.in. przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych do końca października 2013r. oraz w związku z złożeniem pisma do Instytucji Zarządzającej RPO  z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2013r.  przyjęli projekt aneksu nr 2  ze Starostwem Powiatowym dot. zmiany terminu sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania do 30.01.2014r. oraz zmianę daty zwrotu środków niewykorzystanych do dnia 31.12.2013r.

W/w aneks ( załącznik nr 6)  został przyjęty jednogłośnie ( 4 głosy za).

Ad. 6

Sprawy wniesione:

- Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem z Urzędu Miasta Nieszawa w sprawie postępu prac w przygotowaniu projektu stałej organizacji ruchu na ścieżce rowerowej i wypracowali odpowiedz.

- Zarząd ZGZK zapoznał się z pismem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. kontroli w związku z wmontowaniem rury osłonowej po  ścieżką rowerową przy drodze wojewódzkiej nr 266.

- Zarząd ZGZK zapoznał się z korespondencją z Urzędu Marszałkowskiego dot. zmniejszenia zakresu rzeczowego inwestycji oraz zmian w projekcie ścieżki rowerowej na odcinku ul. Przemysłowej oraz Granicznej w mieście Aleksandrów Kujawski.

- Zarząd ZGZK przychylił się do wniosku Przewodniczącego Zarządu ZGZK w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników biura ZGZK.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: