Włoszczowa, dnia 29 grudnia 2020 roku

Znak sprawy: 29/12/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Nazwa Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

- Adres zamawiającego: 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

- Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00.

- Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel.  (41) 38 83 837

- Adres e-mail Zamawiającego:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

- Adres strony internetowej: 	http://www.zozwloszczowa.pl/

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp dotyczące zamówień 
o wartości poniżej 5 548 000 EURO oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

Do spraw nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną w imieniu Zamawiającego dostępny jest 
w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego. W wersji elektronicznej SIWZ 
udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego i może być przekazywana nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej (e-mail).

Integralną część SIWZ stanowią: Załączniki od 1 do 14

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 tel.: (41) 388 38 37, faks (41) 388 38 77;

- kontakt z Inspektorem Ochrony, tel. 41 388 37 33, adres e-mail: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres ustalony w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - w zakresie Pakietu nr 1

Zamówienie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych – w zakresie Pakietu nr 2, 3, 4, 5,6 i 7.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez osoby/podmioty posiadające stosowne uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prac modernizacyjnych, tj. przebudowy 
i dostosowania do obowiązujących przepisów budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej znajdujących się w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, zlokalizowanym przy 
ul. Żeromskiego 28,  we Włoszczowie, zgodnie z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami robót – stanowiącymi załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ, a także dostawa wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej  szczegółowo opisanego w załączniku nr 10, 11, 12, 13 i 14 do SIWZ (formularz – asortymentowo cenowy).

Dostawa wyposażenia obejmuje w szczególności:

- Zakup i dostawę kompletnego sprzętu do siedziby Zamawiającego,

- Instalację, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu,

- Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego

- Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim oraz atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

- Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać oznakowanie CE.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wymogu instalacji, montażu 
i uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenia pracowników.

Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż zamierza wyspecyfikowany poniżej zakres zadań rozliczyć w ramach innego źródła finansowania, dlatego też dla pakietu nr 1 i 2 w formularzu oferty i przedmiarach robót wymaga się osobnej wyceny takich zakresów prac jak: przebudowa centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji oświetleniowej i opraw.

Minimalny okres gwarancji wynosi:

Dla pakietu nr 1 i 2 – 36 miesięcy;

Dla pakietu nr 3, 4, 5, 6 i 7 – 8 miesięcy.

Wykonawca w formularzu oferty może zaproponować dłuższy termin gwarancji, za który otrzyma dodatkowe punkty.

- Opis części zamówienia:

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety (pakiet 
nie podlega podziałowi):

a) Pakiet nr 1 – Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie
 na działalność rehabilitacyjną;

b) Pakiet nr 2 – Przebudowa Oddziału Chirurgii;

c) Pakiet nr 3 – Meble na Oddział Chirurgii;

d) Pakiet nr 4 – Dozowniki, zasobniki, wieszaki, zestawy na Oddział Chirurgii;

e) Pakiet nr 5 - Sprzęt medyczny na Oddział Chirurgii;

f)  Pakiet nr 6 - Chłodziarki farmaceutyczne na Oddział Chirurgii;

g) Pakiet nr 7 - Komputery na Oddział Chirurgii.

- Oferty można składać w odniesieniu do jednego lub większej liczby pakietów.

- Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45210000-2	roboty budowlane w zakresie budynków,

45215140-0 	roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

45300000-0	roboty instalacyjne w budynkach,

45215140-0	roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

45310000-0 	roboty instalacyjne elektryczne,

45330000-9 	roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,

45333000-0 	roboty instalacyjne gazowe;

30200000-1 	Urządzenia komputerowe;

30213300-8 	Komputer biurkowy;

33100000-1 	Urządzenia medyczne;

33190000-8 	Różne urządzenia medyczne;

39130000-2 	Meble biurowe.

- Rozwiązania równoważne

  - W przypadku gdy z załączonej  dokumentacji  wynika, iż Zamawiający/projektant opisał  materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego/projektanta, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.

  - Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowany przez niego sprzęt/dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, materiały, technologie i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia 
i atesty.

- Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji. W celu umówienia terminu wizji należy kontaktować się z osobami udzielającymi informacji w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę

              - Zamawiający wymaga (dla pakietów nr 1 i 2), aby przez cały okres realizacji robót, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.),

- wszelkie prace związane z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych, w zakresie instalacji sanitarnych oraz w zakresie prac elektroinstalacyjnych, i robót wykończeniowych.

Powyższy wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących wykonaniem prac projektowych oraz robotami budowlanymi.

              - Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu umowy oraz w przypadku stwierdzenia naruszania przez Wykonawcę obowiązku, do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o takiej okoliczności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, przed protokolarnym przekazaniem placu budowy odrębnie oświadczenia, iż osoby, o których mowa w pkt 1) powyżej, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę (bez ujawniania danych osobowych). Brak oświadczenia skutkować może odmową przekazania przez Zamawiającego placu budowy, przy czym okoliczność taka traktowana będzie jako przyczyna zawiniona przez Wykonawcę i tym samym nie będzie ona podstawą do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Postanowienia, o których mowa powyżej mają odpowiednie zastosowanie do Podwykonawców.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli w tym zakresie.

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych powyżej zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym Załączniku nr 4 a do SIWZ.

- Zamawiający wymaga, aby (dla Pakietów nr 1 i 2) Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przez cały okres jego wykonywania był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000 złotych. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (w Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

- Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

- Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, warunki gwarancji oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Załączniku nr 4 a i 4 b do SIWZ – Wzór umowy.

- Przy sporządzaniu oferty w zakresie pakietów nr 1 i 2 należy wziąć pod uwagę, że roboty będą prowadzone w czynnych obiektach, w związku z tym prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu obiektu, a po zakończonej inwestycji Szpital musi działać bez zakłóceń (wszelkie działania inwestycyjne muszą współgrać z istniejącą infrastrukturą szpitalną). Zamawiający w chwili obecnej jest szpitalem hybrydowym, tj. w budynku Zamawiającego leczeni są pacjenci zarówno bez objawów COVID-19 jak i pacjenci 
z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Na skutek nieprzewidzianych przez Zamawiającego okoliczności i decyzji może wystąpić sytuacja, w której szpital będzie udzielał świadczeń wyłącznie pacjentom z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 (szpital jednoimienny).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,

- udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7,

- aukcji elektronicznej,

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:

      - Dla Pakietu nr 1 - w terminie 240 dni od daty przekazania placu budowy;

      - Dla Pakietu nr 2 - w terminie 150 dni od daty przekazania placu budowy;

      - Dla Pakietu nr 3 - w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy;

      - Dla Pakietu nr 4 - w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy;

      - Dla Pakietu nr 5 - w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy;

      - Dla Pakietu nr 6 - w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy;

      - Dla Pakietu nr 7 - w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy.

Przekazanie placu budowy nastąpi odrębnie dla pakietu nr 1 i 2, po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu:

      - na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp

      - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Dla Pakietu nr 1 i 2

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- zrealizowali należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego oraz instalacji gazów medycznych 
o wartości robót brutto co najmniej 2.000.000,00 zł.

Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.

W przypadku, gdy wartość wskazanych na spełnienie warunku robót będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie nadzoru oraz kierowania robotami budowlanymi, tj.:

- jedną osobą – (która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy) - posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w nieograniczonym zakresie, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) tj.:  art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Dla Pakietu nr 3 i 5

- zrealizowali należycie i zgodnie z przepisami w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedną dostawę, której zakres obejmował dostawę sprzętu tożsamego z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca) o wartości co najmniej 50 000,00 zł.

Dla Pakietu nr 4 i 7

    - zrealizowali należycie i zgodnie z przepisami w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedną dostawę, której zakres obejmował dostawę sprzętu tożsamego z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca) o wartości co najmniej 10 000,00 zł.

Dla Pakietu nr 6

      - zrealizowali należycie i zgodnie z przepisami w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedną dostawę, której zakres obejmował dostawę sprzętu tożsamego z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca) o wartości co najmniej 3 000,00 zł.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie treści oświadczeń załączonych do oferty wg wzorów stanowiących Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

- Zamawiający, na mocy art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

    - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1;

    - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

    - z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące Wykonawców, tj. każdy z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego rozdziału.

- Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa ust. 1 pkt 1.2 niniejszego rozdziału winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. Konieczność spełnienia tego warunku odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków, przy czym nie podlegają sumowaniu wartości wykazywanych robót.

- W przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań Zamawiającego:

      - Wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę;

      - umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia;

      - Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

  - którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.

  - którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp.

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w ust. 11 powyżej.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE

- Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ – oryginał (składane wraz z ofertą).

  - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ – oryginał (składane wraz z ofertą).

UWAGA

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2.

  - Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 4.1.1 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ – oryginał (składane po otwarciu ofert).

UWAGA

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca składa po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w tym wykazu wykonawców.

- Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej (pkt 1 oświadczenia).

- W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami (pkt 3 oświadczenia) Wykonawca może wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, załączając do oświadczenia stosowne wyjaśnienie.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w lit. A ust. 1 i 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu - składane na wezwanie Zamawiającego (przed wyborem oferty)

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

- potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) zaświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie na rzecz spółki cywilnej.

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) zaświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie na rzecz spółki cywilnej.

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Informację, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 składają wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. Nr 358, poz.  ze zm.).

- potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Dla Pakietu nr 1 i 2

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej, której zakres obejmował wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego oraz instalacji gazów medycznych o wartości robót brutto co najmniej 2.000.000,00 zł. (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ);

- wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz 
z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 9) W wykazie należy wskazać osobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji zamówienia i posiada uprawnia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej w nieograniczonym zakresie (kierownik budowy),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie,

wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333 ze zm.), lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z treścią art. 104 ustawy Prawo budowlane, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Zamawiający będzie również honorował uprawnienia nadane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 220) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.). Osoba/y, o której/ych mowa powyżej, musi/szą być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Uwaga: W wykazie należy wskazać formę dysponowania osobą.

Dysponowanie pośrednie - tytułem prawnym do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób ( np. delegowanie pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia, jak również w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami spełniającymi wymagania określone przez Zamawiającego, będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia.

Dysponowanie bezpośrednie - tytułem prawnym do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a tymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna).

Definicje: http: //www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/opinie-prawne.

Dla Pakietu nr 3 i 5

    - Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu; - wymagane jest wykazanie minimum jednej dostawy tożsamej z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca) o wartości co najmniej 50 000,00 zł.

Dla Pakietu nr 4 i 7

    - Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu; - wymagane jest wykazanie minimum jednej dostawy tożsamej z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca) o wartości co najmniej 10 000,00 zł.

Dla Pakietu nr 6

      - Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu; - wymagane jest wykazanie minimum jednej dostawy tożsamej z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca) o wartości co najmniej 3 000,00 zł.

- Zamawiający wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) (W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

  - w zakresie ust. 1 pkt 1) lit d - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - w zakresie ust. 1 pkt 1) lit a), b), c) składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)   Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganych terminów, odpowiednio wg zasad określonych dla dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego rozdziału.

d) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1) lit. a), b), c), d).

- Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

- Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje

- Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- wycenionych i podpisanych przedmiarów robót zgodne z zakresem robót budowlanych wskazanym w przedmiarach robót załączonych do SIWZ z wyszczególnieniem osobnej wyceny w przedmiarach robót takich zakresów pac jak: przebudowa centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji oświetleniowej i opraw.   (zgodne z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 7 i 8 do SIWZ),

- wyceniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy (stanowiący załącznik nr 10, 11, 12, 13, 14 do SIWZ),

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

- Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców, uznaje się:

- osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;

- osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej;

- osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej;

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w wymaganej formie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez Wykonawców oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty, wymagają formy pisemnej w postaci papierowej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert, zmian ofert i w/w powiadomień w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zasady, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do składania przez Wykonawców oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw w trybie art. 26 ustawy Pzp.

  - Wezwania Zamawiającego oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać mogą sobie faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania prowadzona była w języku polskim.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania, Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazana zostanie SIWZ, oraz udostępni na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I ust. 6 niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację 
o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

  - Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I ust. 6 niniejszej SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I ust. 6 niniejszej SIWZ.

  - Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
29/12/2020 Wykonawcy powinni powoływać się na wskazane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

  - Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania są:

- W sprawach merytorycznych: Piotr Szydłowski – 530916784

- W sprawach proceduralnych: Monika Koza / Joanna Szwarc 41 38 83 837

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na łączną kwotę 100 000,00 złotych (słownie złotych: sto tysięcy), tj:

  - Dla Pakietu nr 1 - 50 000,00 złotych;

  - Dla Pakietu nr 2 – 50 000,00 złotych;

  - Dla pakietu nr 3 – 2 000,00 złotych;

  - Dla Pakietu nr 4 – 400,00 złotych;

  - Dla Pakietu nr 5 – 6 000,00 złotych;

  - Dla Pakietu nr 6 – 100,00 złotych;

  - Dla Pakietu nr 7 – 500,00 złotych.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.299).

- Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wg danych:

Nr konta Zamawiającego: 83 1130 1192 0027 6003 7320 0012

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

Tytuł wpłaty: Wadium – postępowanie nr 29/12/2020.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit b – e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium 
w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub złożony w siedzibie Zamawiającego – pokój Kasa, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X ust. 3 niniejszej SIWZ z dopiskiem „WADIUM’, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp (ust. 13 lit. a niniejszego rozdziału).

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach:

      - zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 2 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

      - zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp - jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta składa się z:

- Wypełnionego i podpisanego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Dla pakietu nr 1 i 2 wycenionych i podpisanych przedmiarów robót zgodne z zakresem robót budowlanych wskazanym w przedmiarach robót załączonych do SIWZ 
z wyszczególnieniem osobnej wyceny w przedmiarach robót takich zakresów pac jak: przebudowa centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji oświetleniowej i opraw.

- Zamawiający zamierza wyspecyfikowany poniżej zakres zadań rozliczyć w ramach innego źródła finansowania, dlatego też w formularzu oferty i przedmiarach robót wymaga się  osobnej wyceny  takich zakresów prac jak: przebudowa centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji oświetleniowej i opraw.

- Dla Pakietów nr 3, 4, 5, 6 i 7 wyceniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, (stanowiący załącznik nr 10, 11, 12, 13, 14 do SIWZ).

- Wypełnionego i podpisanego Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia 
z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg wzorów określonych w Załączniku nr 3 i 2 do SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

- Pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

- Zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 4.1.1 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

- Dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – jeśli wnoszone jest w formach innych niż forma pieniądza.

- Wymagania formalne:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaproponowana tylko jedna cena.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona w języku polskim, 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez Zamawiającego formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału.

- Zaleca się, aby oferta została złożona przy wykorzystaniu załączonych dodatków do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści zawartej przez Zamawiającego w dodatkach załączonych do niniejszej SIWZ.

- Oferta musi spełnić następujące wymogi:

        - musi być sporządzona w sposób czytelny na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem;

        - załączone do oferty oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ muszą zostać złożone w formie określonej w tym rozdziale;

        - załączone do oferty pełnomocnictwa muszą spełniać wymagania Zamawiającego co do ich formy, opisane w ust. 1 niniejszego rozdziału;

        - wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były podpisane (parafowane) przez Wykonawcę; poprawki muszą być dokonane poprzez skreślenie i nadpisanie prawidłowych danych – nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona, w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca winien 
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

- Opakowanie oferty:

- ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,

- opakowanie (koperta) powinno być oznaczone nazwą Wykonawcy lub jego imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym jego adresem i opisane w następujący sposób:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 OFERTA na modernizację oraz przebudowę budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej Znak sprawy: 29/12/2020. #### OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA #### w dniu 17 marca 2021 roku, godz. 1015

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 3, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

Sekretariat

- Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2021 roku, o godz. 10 00.

- Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału,

- powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), oznaczonym i opisanym w sposób wskazany w rozdziale X ust. 3 lit. b niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2021 roku o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – Sala konferencyjna.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca podaje „Cenę oferty (brutto)”, liczbowo i słownie w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.

  - „Cena oferty (brutto)” musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określone w SIWZ oraz wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych na warunkach określonych w ofercie i wzorze umowy oraz inne koszty, które wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Cena ofertowa musi zawierać również:

- ceny materiałów w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE lub B, zgodnie 
z ustawą o wyrobach budowlanych,

- koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem,

- koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym pomiary, atesty, certyfikaty, dokumentacja powykonawcza.

  - Cena oferty musi zawierać wycenę prac budowlanych wykonanych w najwyższym standardzie jakościowym.

  - Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku).

  - Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty w odpowiedniej części zamówienia.

  - Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
 w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  - Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wykonawcy.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 
z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego rozdziału.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty następujące omyłki:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i jednostek miar przyjmuje się, 
że prawidłowo podano cenę jednostkową i liczbę jednostek miar. W przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość cyfrową,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, jego oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka unormowana 
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryterium oceny ofert:

- Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest Cena (C), obliczona w sposób określony w rozdziale XII niniejszej SIWZ oraz okres gwarancji (G).

- Znaczenie kryterium:

- Cena oferty (C)	 		-	60 %

- Okres gwarancji (G) 			- 	40 %

- Zasady przyznawania punktów:

    - Cena oferty (C) - liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (max 60 pkt):

C min

C = ------------------ x 60 pkt		gdzie 1 pkt = 1%

C bad

gdzie:

C  	-	ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny

C min	-	cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert

C bad	-	cena oferty (brutto) badanej oferty

    - Okres gwarancji (G) – max 40 pkt (1 pkt = 1%)

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie przyznana w poniższy sposób:

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). W zakresie kryterium „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” okres gwarancji na przedmiot zamówienia” musi być wyrażony w całych miesiącach:

- Dla pakietu nr 1 i 2 (min. 36 miesięcy, max. 76 miesięcy);

- Dla pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7 (min. 8 miesięcy, max 48 miesięcy).

Za każdy miesiąc gwarancji ponad minimalny (tj. dla pakietu nr 1 i 2 - 36 mc, a dla pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, - 8 mc) – zostanie przyznany Wykonawcy dodatkowy punkt 
w przedmiotowym kryterium.

Zaoferowanie dla pakietu nr 1 i 2 okresu dłuższego niż 76 miesięcy, a dla pakietu nr 3, 4, 5, 6 i 7 dłuższego niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów.

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dla pakietu nr 1 i 2 krótszy niż 36 miesięcy, a dla pakietu 3, 4, 5, 6 i 7 krótszy niż 8 miesięcy - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże 
w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia – Zamawiający przyjmie minimalną ilość tj. dla pakietu nr 1 i 2 - 36 miesięcy, a dla pakietu nr 3, 4, 5, 6, i 7 – 8 miesięcy – za którą w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny uzyska największą sumaryczną liczbę punktów – Wynik punktowy (Wp), obliczoną wg poniższego wzoru:

WP = C + G

gdzie:

WP  	-	wynik punktowy

C 	-	liczba punktów w kryterium Cena, wyliczona według wzoru z lit. a,

G	-	liczba punktów w kryterium Okres gwarancji, wyliczona według zasad określonych w lit. b,

Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.

- Pozostałe informacje:

- Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający przewiduje również możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- W przypadkach, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp informacja, o której mowa w ust. 1 lit. b) zawierać będzie również wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę Zamawiający uznał za niewystarczające.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a) i d), Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I ust. 6 niniejszej SIWZ.

- Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 a i 4 b do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

- w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy w zaproszeniu przekazanym Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz w SIWZ, w szczególności:

    - pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

    - umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między Wykonawcami występującymi wspólnie.

    - potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 złotych. Umowa ubezpieczenia musi być przedłużana na cały okres realizacji umowy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest także:

- uzgodnić z Zamawiającym sposób i formę lub formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego jej wykonania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zamawiający żąda (w zakresie Pakietów nr 1 i 2) od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

      - Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

      - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

      - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

      - Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

      - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

      - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy 83 1130 1192 0027 6003 7320 0012 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

      - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na	zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

      - W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy:

- wskazanie wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz 
z ich siedzibami

- wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja,

- wskazanie sumy gwarancji,

- wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca 
z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

      - Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.

      - Zamawiający zwróci zabezpieczenie, wg zasad określonych w art. 151 ustawy Pzp, tj.:

- 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

      - Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

- Wzór umowy odpowiednio dla każdej z części zamówienia stanowi Załącznik nr 4 a i 4 b do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w odpowiednich częściach na zawartych w niej warunkach.

- Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte w w/w wzorze umowy.

- Stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwości dokonywania zmian postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są odwołanie i skarga do sądu, przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, które przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

        - ODWOŁANIE

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie zamówień publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

        - SKARGA

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę może wnieść również Zamawiający.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do o toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy za dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia;

- Załącznik nr 4 a i 4 b – Wzór umowy;

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej;

- Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych;

- Załącznik nr 7 – Dokumentacja przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną;

- Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa Oddziału Chirurgii Ogólnej.

- Załącznik nr 9 – Wykaz osób;

- Załącznik nr 10 - Formularz asortymentowo cenowy – Pakiet nr 3 – Meble na Oddział Chirurgii;

- Załącznik nr 11 - Formularz asortymentowo cenowy – Pakiet nr 4 – Dozowniki, zasobniki, wieszaki, zestawy na Oddział Chirurgii;

- Załącznik nr 12 - Formularz asortymentowo cenowy – Pakiet nr 5 - Sprzęt medyczny na Oddział Chirurgii;

- Załącznik nr 13 - Formularz asortymentowo cenowy – Pakiet nr 6 - Chłodziarki farmaceutyczne na Oddział Chirurgii;

- Załącznik nr 14 - Formularz asortymentowo cenowy – Pakiet nr 7 - Komputery na Oddział Chirurgii;

- Załącznik nr 15 – Wykaz dostaw.

ZATWIERDZAM

Załącznik Nr 1

nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

### ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

# Znak sprawy: 29/12/2020

# FORMULARZ OFERTY

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej, a także dostawę wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pakiet nr 1:

- I Za cenę ryczałtową netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

(słownie brutto: ....................................................  złotych), w tym:

  - przebudowa centralnego ogrzewania netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

  - przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

  - wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji oświetleniowej i opraw netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

  - pozostałe roboty budowlane netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

- II Oświadczamy, że na wykonane roboty budowalne udzielamy miesięcy gwarancji.

UWAGA:

- Brak zaznaczenia odpowiedniego pola spowoduje przyjęcie, iż Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji co oznacza brak przyznania dodatkowych punktów dotyczących ww. kryterium).

Pakiet nr 2:

- I Za cenę ryczałtową netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

(słownie brutto: ....................................................  złotych), w tym:

  - przebudowa centralnego ogrzewania netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

  - przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

  - wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji oświetleniowej i opraw netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

  - pozostałe roboty budowlane netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ....................................

- II Oświadczamy, że na wykonane roboty budowalne udzielamy miesięcy gwarancji.

UWAGA:

- Brak zaznaczenia odpowiedniego pola spowoduje przyjęcie, iż Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji co oznacza brak przyznania dodatkowych punktów dotyczących ww. kryterium).

Pakiet nr 3:

- Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

- II Oświadczamy, że na dostarczone wyposażenie udzielamy miesięcy gwarancji.

UWAGA:

- Brak zaznaczenia odpowiedniego pola spowoduje przyjęcie, iż Wykonawca udziela na wyposażenie
 8 miesięcznej gwarancji co oznacza brak przyznania dodatkowych punktów dotyczących ww. kryterium).

Pakiet nr 4

- Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

- II Oświadczamy, że na dostarczone wyposażenie udzielamy miesięcy gwarancji.

UWAGA:

- Brak zaznaczenia odpowiedniego pola spowoduje przyjęcie, iż Wykonawca udziela na wyposażenie
8 miesięcznej gwarancji co oznacza brak przyznania dodatkowych punktów dotyczących ww. kryterium).

Pakiet nr 5

- Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

- II Oświadczamy, że na dostarczone wyposażenie udzielamy miesięcy gwarancji.

UWAGA:

- Brak zaznaczenia odpowiedniego pola spowoduje przyjęcie, iż Wykonawca udziela na wyposażenie
8 miesięcznej gwarancji co oznacza brak przyznania dodatkowych punktów dotyczących ww. kryterium).

Pakiet nr 6

- Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

- II Oświadczamy, że na dostarczone wyposażenie udzielamy miesięcy gwarancji.

UWAGA:

- Brak zaznaczenia odpowiedniego pola spowoduje przyjęcie, iż Wykonawca udziela na wyposażenie
8 miesięcznej gwarancji co oznacza brak przyznania dodatkowych punktów dotyczących ww. kryterium).

Pakiet nr 7

- Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

- II Oświadczamy, że na dostarczone wyposażenie udzielamy miesięcy gwarancji.

UWAGA:

- Brak zaznaczenia odpowiedniego pola spowoduje przyjęcie, iż Wykonawca udziela na wyposażenie
8 miesięcznej gwarancji co oznacza brak przyznania dodatkowych punktów dotyczących ww. kryterium).

Ceny poszczególnych pozycji zawierają wycenione i podpisane przedmiary robót oraz formularz asortymentowo – cenowy stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego.

- Wg klasyfikacji przedsiębiorstw pod wzglądem wielkości nasza firma jest:

mikro, małym, średnim, dużym przedsiębiorstwem.

- Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z wymaganiami i warunkami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………………….. 
w następującym zakresie ………………………………..………

- Oświadczamy, iż wybór naszej oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
w zakresie ….….……….…….….…, o wartości netto ………….. złotych.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że „Projekt Istotnych postanowień Umowy” stanowiący Załącznik nr 4 a i 4 b do SIWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego).

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron.

- Nasze dane kontaktowe:

- imię i nazwisko osoby do kontaktu: ………………………………………………..

- nr telefonu: ………………………….............................................................

- nr faksu:  ………………………………………………….........................................

- adres e-mail: …………………………………………..........................................

...........................................				         .................................................................

Miejscowość, data		                                                          Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (Pakiet nr 1 - 7)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację oraz przebudowę budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej, a także dostawę wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………., w następującym zakresie………………………………………………………………………………………………………….…  (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa ),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (Pakiet nr 1 - 7)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację oraz przebudowę budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej, a także dostawę wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 a

UMOWA NR ……

zawarta w dniu ..................................... 2021 r. we Włoszczowie, pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II z siedzibą we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28 (29-100), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, 
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………..................................................... z siedzibą w …………………………, wpisanym w …………………………………………., NIP …………………………, REGON…………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. : przebudowa 
i dostosowanie do obowiązujących przepisów Oddziału………….. (pakiet nr….), zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 28, we Włoszczowie, polegającego w szczególności na wykonaniu robót budowlanych w zakresie:

- robót remontowo budowlanych,

- robót budowlanych instalacyjnych instalacje C.O., oraz instalacje wodno– kanalizacyjne,

- robót budowlanych instalacyjnych; instalacje gazów medycznych,

- robót budowlanych instalacyjnych; instalacje elektryczne, elektrotechniczne,

- Strony ustalają, iż w roboty budowlane objęte niniejszą umową będą definiowane zgodnie 
z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U z 2016 r., poz. 1125),

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają załączniki do niniejszej umowy: dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotową dokumentacją i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji umowy, jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.

- Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz 
z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonywania przedmiotu umowy wynosi …………. od dnia przekazania placu budowy.

- W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej Wykonawca zrealizuje wszelkie roboty, stanowiące przedmiot umowy, łącznie z czynnościami odbioru końcowego robót. Roboty będą prowadzone w czynnych obiektach, w związku z tym nie mogą one przeszkadzać 
w funkcjonowaniu obiektu

- Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy Strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego z wykonania przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram, o którym mowa, winien obejmować wykaz robót, czynności i prac wraz z podaniem ich wartości, które Wykonawca realizował będzie w poszczególnych dniach w toku realizacji umowy od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia jej realizacji.

§ 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy przy udziale wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego - w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

  - odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy;

  - terminowa zapłata za wykonany przedmiot umowy,

  - zapewnienie mediów koniecznych do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody na terenie prac, stosownie do rodzaju wykonywanych robót. Koszty będą ustalane na podstawie zużycia wskazanego przez zainstalowane urządzenia pomiarowe. Kosztami za ww. media łącznie z ilością odprowadzonych ścieków równoważną ilości zużytej wody obciążany będzie Wykonawca.

§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

- stawiania się na obiekcie na spotkanie z Zamawiającym, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane (fax/e-mail) min. na 1 dzień roboczy przed terminem spotkania;

- przejęcia terenu budowy od Zamawiającego;

- zapewnienia właściwej organizacji robót;

- zapewnienia bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia;

- zabezpieczenia terenu budowy;

- wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SOPZ;

- wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.),

- okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego 
i autorskiego, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu;

- utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),

  - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonania i przekazania do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne 
z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

- ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku 
z niniejszą umową powstałe na skutek jego działania lub zaniechania,

- zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, instalacji lub urządzeń;

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- wykonania dokumentacji powykonawczej oraz jeśli będzie wymagane przez przepisy prawa  uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie;

- usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- udziału w przeglądach gwarancyjnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji niniejszej umowy osoby posiadające, stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, co do podwykonawcy także.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych określonych w SIWZ oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.

  - Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.

§ 5 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego lub wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego 
w terminie 2 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.

§ 6 ROBOTY BUDOWLANE

- Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy.

- Realizacja robót budowlanych polega na modernizacji i przebudowie części budynku ZOZ we Włoszczowie określonego w § 1 ust. 1 zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR.

- Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały), które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.

- Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Roboty wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości przez inspektora nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz bezpośrednio przez Zamawiającego.

- W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty wykonywane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki budowlanej.

- W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

§ 7 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory częściowe, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Odbiór końcowy.

- Odbiory robót częściowych lub robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów robót częściowych lub zanikających 
i ulegających zakryciu na piśmie lub e-mailem, na adres wskazany w § 17 Umowy 
z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Wydanie Zamawiającemu zadania inwestycyjnego następuje w protokole odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, której podstawowy człon tworzą przedstawiciele Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót budowlanych. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty zweryfikowane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, tj.:

- dokumentację powykonawczą;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, obowiązującymi przepisami i normami;

- dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy;

- pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 2 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego i przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego 
w terminie 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru końcowego musi być pisemnie uzasadniona przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego stanowi jednocześnie odbiór wykonania przedmiotu umowy. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego bez wad 
i usterek.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie procedura odbiorowa zostanie powtórzona.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia, bez uprzedniej zgody sądu, osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8 WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZEŃ

- Za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:   .............................................. zł (słownie złotych: ...........................)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa budowy lub właściwego funkcjonowania przedmiotu umowy, koszt ich pokrywa Wykonawca.

- W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest  wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w § 1, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,  rozpoczęcie  wykonywania  tych  robót  może  nastąpić  jedynie  na  podstawie  protokołu konieczności,  potwierdzonego  przez  przedstawiciela Zamawiającego,  głównego  księgowego Zamawiającego  i  samego  Zamawiającego.  Bez  zatwierdzenia  protokołu  konieczności  przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

- Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 
w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj.  zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu określonego w §1.

- Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone proporcjonalnie do zakresu robót niewykonanych.

- Strony dopuszczają częściowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia lub części zamówienia bez wad i usterek.

- Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % ceny brutto wykonania każdego etapu zadania, określonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego bez wad i usterek. z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo - finansowego.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur wykonawcy wynosi do 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego lub końcowego bez wad i usterek. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………. z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającego na tym, że:

    - zapłata kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

    - zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej 
z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oświadczenie Podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 16.

§ 9  OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

  - Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji robót, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1320), tj. wszelkie prace związane z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych, w zakresie instalacji sanitarnych oraz w zakresie prac elektroinstalacyjnych, i robót wykończeniowych.

  - Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób, na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym w ust. 1.

  - Niedostarczenie wymaganego oświadczenia może skutkować odmową przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, przy czym okoliczność taka traktowana będzie jako przyczyna zawiniona przez Wykonawcę i tym samym nie będzie podstawą do wydłużenia terminu wykonania umowy.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania zasad pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10 PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/zleci podwykonawcom do wykonania następujące części przedmiotu umowy:

..........................................................................................................................................

- Zlecenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcom nie wpływa na zmianę zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza jak za własne działanie lub zaniechanie - niniejszym strony wyłączają stosowanie art. 429 kodeksu cywilnego do wzajemnych stosunków powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego przedmiotu umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6, zdanie drugie.

- Zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą mogą dotyczyć w szczególności:

  - niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub niniejszej umowy;

  - ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 5.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych netto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt 1) lit. i) umowy.

- Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego między Zamawiającym a Wykonawcą, nie odnoszą skutków względem Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot wszystkich kwot wypłaconych Podwykonawcom.

- Umowa o podwykonawstwo musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie jakości, terminów wykonania robót oraz zapłaty wynagrodzenia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia na roboty budowlane Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo musi w szczególności zawierać:

  - oznaczenie stron umowy

  - określenie zakresu prac, które mają być wykonywane przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę), który powinien być tożsamy z odpowiednim zakresem będącym przedmiotem niniejszej umowy;

  - wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy;

  - termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy;

  - zasady i terminy odbioru wykonanych prac;

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty Podwykonawcy musi być wcześniejszy niż terminy umowne za ten sam zakres płatny przez Zamawiającego Wykonawcy;

  - tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi Podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów 
z Podwykonawcami;

  - klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą, w przypadku odstąpienia (rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;

  - zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

  - postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawcy i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego, dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia;

  - powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo 
z dalszymi Podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej 
z Podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z Podwykonawcami, nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego 
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wejścia na teren budowy 
i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy, skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1) lit. g) umowy. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo przedstawiciela Zamawiającego 
o zakończeniu wykonywania zakresu robót objętego przedmiotem umowy przez danego Podwykonawcę.

- Umowy o podwykonawstwo i dalsze będą zawierane z dalszymi Podwykonawcami 
na takich samych zasadach co umowy z Podwykonawcami.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

- W przypadku uchylenia się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie (faksem lub drogą elektroniczną) do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Nieudzielanie odpowiedzi w formie pisemnej (drogą elektroniczną) w wyznaczonym terminie uznaje się za brak uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 26 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej kwoty bądź podmiotu, któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia wątpliwości albo

- wypłacić należną kwotę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z uwzględnieniem zapisów ust. 25, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W takim przypadku Zamawiający potrąci kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w umowach o podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający lub przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenie, 
że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy w formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) powództwa Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 647¹ §5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego wszelkich kosztów, z tym związanych w tym kosztów sądowych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

§ 11 GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres …… miesięcy na wszystkie roboty budowlane, materiały i urządzenia, a w przypadku gdy producenci materiałów lub urządzeń udzielają gwarancji na swoje wyroby na okres dłuższy – to na ten okres.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia do usuwania wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót.

- O wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie (fax ………………………., e-mail ……………………….)  podając rodzaj wady lub usterki.

- W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnego usunięcia wady lub usterki 
w następujących terminach:

  - jeśli wada lub usterka powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie tj. w czasie do 72 godzin od jej zgłoszenia,

  - w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wynikającym z umowy terminie, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i podlega automatycznie wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.

- Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji i jest liczony od daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz gwarancje producentów urządzeń 
i systemów instalowanych w ramach przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty gwarancyjnej jakości wykonania robót oraz gwarancje producentów w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 12   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

- Wykonawca bez wiedzy i upoważnienia Zamawiającego wstrzymuje wykonanie przedmiotu umowy na 5 kolejnych dni;

- Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie wykonuje prac stanowiących przedmiot umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach wskazanych w ust. 1 i może być złożone do dnia upływu terminu udzielonej gwarancji.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- W przypadku określonym w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 rozliczenie między stronami nastąpi na zasadach określonych w § 13 ust. 2.

§ 13 ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia następujących okoliczności:

- realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą,

- gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, odmówi usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 72 godzin od daty wezwania go do ich usunięcia przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innym podmiotom wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych – na co Wykonawca wyraża zgodę,

- stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy,

- wystąpiła co najmniej jedna przesłanka wskazana w art. 145a ustawy Pzp.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), Strony umowy dokonają jej rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów lub też nie uzyska akceptacji wyceny przez Zamawiającego, rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego.

- Wypowiedzenie Umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwiązania.

§ 14 ZMIANY UMOWY

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1)	w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:

  - opóźnienia organów administracji dokonujących uzgodnień dokumentacji projektowej w odniesieniu do terminów jakie je obowiązują, jeżeli nie wynika ono 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub;

  - opóźnienia organów w wydaniu decyzji administracyjnych w odniesieniu 
do terminów określonych w obowiązujących przepisach, jeżeli nie wynika ono 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub;

  - zawieszenia postępowań przez organy właściwe do wydawania decyzji administracyjnych, jeżeli nie wynikają one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub;

  - konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

  - braku technologicznej możliwości prowadzenia robót (których nie można było wykonywać w innym terminie) na skutek udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych;

  - wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

  - wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, np. wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie;

  - w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – zmiana ceny brutto, w przypadku:

    - urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia Wykonawcy za roboty/usługi/dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT, jeszcze nie zrealizowano oraz 
z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia ceny umownej netto,

    - ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia, w tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego z tego tytułu.

  - innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane 
w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

- Zmiana terminu umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) może nastąpić tylko 
o ilość dni nie większą liczbą dni, w których istniały przesłanki do zmiany umowy.

- Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana adresu siedziby firmy i adresu do korespondencji;

  - utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych;

  - zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;

  - zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy.

§ 15   KARY UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

    - za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy,

    - za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku o którym mowa w §11 ust.4 lit. „a” za każde rozpoczęte 12 godzin ponad termin określony umową do ich usunięcia;

    - z tytułu braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - z tytułu nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

    - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek,

    - z tytułu zatrudnienia Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 20 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek,

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 10 ust. 5 umowy - w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej umowy – w wysokości w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

    - ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 9 w trakcie realizacji zamówienia - w wysokości 1 000,00 zł 
za każdy przypadek.

- Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wezwie Wykonawcę do pisemnego szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego dostarczy wyjaśnienie dotyczące przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty 
w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej 
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, w którym na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie 
do utraty dofinansowania przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie 
do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokości dofinansowania.

- Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają 
w mocy także w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

§ 16 PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

- Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki.

- Określone w ust. 1 zakazy nie mają zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz Podwykonawców.

§ 17 OSOBY UPOWAŻNIONE DO REALIZACJI UMOWY

      - Strony wyznaczają następujące osoby do realizacji umowy oraz podpisania protokołów odbioru:

- ze strony Zamawiającego: ………………………………………. tel. ……… mail………………………..,

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………… tel. ……… mail………………………..

      - Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, jest skuteczna w chwili powiadomienia drugiej strony w formie pisemnej.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy – wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony uzgadniają prawo do wglądu, do dokumentów Wykonawcy związanych z niniejszą umową, w tym do dokumentów finansowych, przez organy/podmioty do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

- Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze porozumienia wszelkie spory wynikające 
z realizacji umowy. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia, wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane, zostaną rozstrzygnięte na drodze sądowej.

- Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów Stron będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, 
po jednym dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Podwykonawcy,

Załącznik nr 2 - Karta gwarancyjna jakości wykonania robót.

W Y K O N A W C A :				      			Z A M A W I A J Ą C Y:

Załącznik nr 1 do Umowy

Nr ----------------------------

z dnia ----------------------------

Oświadczenie podwykonawcy

Ja/my*, niżej podpisany(i) ----------------------------  działając jako właściciel/osoba(y)  reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

będący podwykonawcą robót dla inwestycji pn.:

Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej , oświadczam(y), że:

- Wykonawca ww. inwestycji, tj. ---------------------------------------------------------- nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ----------------z dnia  -------------------------------- do umowy nr ---------------------- z dnia --------------względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego j. w.

- ogół należności został zapłacony w terminie umownym.

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.

…………………………………………...				           ………………………..……………….…………….

(miejscowość i data)						(pieczątka i podpis podwykonawcy)

……………………………………….…………….

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2  do Umowy

Nr -------------------------------

z dnia ----------------------------

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

Sporządzona w dniu   -----------------------------------------------------------------------------------

- Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

- Wykonawca:----------------------------------------------------------------------------------------

- Umowa nr ------------------------------------------------- z dnia   -------------------------------

Przedsięwzięcie pod nazwą:

Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej, Przedmiot umowy: roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt i urządzenia objęte kartą gwarancyjną związane z realizacją przedsięwzięcia j.w.

- Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej dalej przedmiotem gwarancji.

Przedmiot gwarancji obejmuje :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Data odbioru końcowego:  dzień ----------------- miesiąc -------------- rok ---------------------

- Ogólne warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

- okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi -------- miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy,

- w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia do usuwania wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót,

- wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta na piśmie (fax ………………………., e-mail ……………………….)  podając rodzaj wady lub usterki,

- ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

  - jeśli wada lub usterka powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie tj. w czasie do 72 godzin od jej wykrycia,

  - w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia,

- usunięcie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie,

- termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać,

- nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na skutek:

- siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

- normalnego zużycia obiektu lub jego części,

- szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania,

- w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad lub usterek, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie robót nad usuwaniem wad lub usterek,

- Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji,

- Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad lub usterek, wyznaczonego w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie,

- w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa,

- karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy,

- wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielający gwarancji jakości				Przyjmujący gwarancję jakości

upoważniony przedstawiciel				przedstawiciel Zamawiającego:

Wykonawcy:

-------------------------------------------				-------------------------------------------

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 4 b

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NR …./…. /…..

NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA
DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE

zawarta we Włoszczowie w dniu …………… roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

Dyrektora ZOZ – Rafała Krupę,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Krystyny Banaczkowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „Wykonawcą”,

………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa sprzętu do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie zwanego dalej urządzeniem/urządzeniami w asortymencie, ilościach i po cenach określonych w formularzu ofertowym – załącznik nr ….. do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie zgodny ze złożoną ofertą. Integralną część umowy stanowi formularz asortymentowy, stanowiący załącznik nr …… do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, dobrej jakości, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wymagane przepisami prawa polskiego atesty i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju sprzętu na terenie RP, 
a także nie jest przedmiotem egzekucji ani zabezpieczony zastawem. Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu umowy nie mają żadnego tytułu prawnego osoby trzecie.

- W zakres Przedmiotu umowy wchodzi:

  - Zakup i dostawa kompletnego sprzętu do siedziby Zamawiającego,

  - Instalacja, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu,

  - Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego 
w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego,

  - Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.

§2 Wartość umowy

- Wartość niniejszej Umowy wynosi ……………. (słownie:……………………………… 00/100) zł netto plus należny podatek VAT w wysokości … %, co daje wartość brutto: ……………………………….. (słownie: ……………………… 00/100) zł.

- Urządzenia Produkty, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczane będą po cenach określonych w Załączniku nr 1.

- Wynagrodzenie umowne ustalone w § 2 ust. 1 jest niezmienne do zakończenia wykonania niniejszej Umowy.

- Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) wartość przedmiotu Umowy,

2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu sprzętu,

3) wszelkie koszty transportu sprzętu do Zamawiającego,

4) koszty ubezpieczenia sprzętu do dnia przekazania sprzętu do eksploatacji,

5) koszty załadunku i rozładunku sprzętu u Zamawiającego,

6) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,

7) wszelkie koszty dojazdów, związane z wykonaniem umowy nie wymienione powyżej,

8) koszty przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,

9) koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji,

      - wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę związane
z realizacją niniejszej umowy.

3 Warunki płatności

      - Płatność nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 przelewem w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek wskazany w jej treści z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:

    - zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

    - zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej 
z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego 
i podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia 
z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 3 i ust. 4, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

- W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

4 Warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia ………………...

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin przekazania i montażu sprzętu 
i wyposażenia oraz przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez uwag 
i zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego, chyba że na pisemną prośbę Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z instalacji, montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników. W takim wypadku za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin przekazania sprzętu i wyposażenia wraz z oświadczeniem, że zapoznanie się użytkowników 
z instrukcją obsługi jest wystarczające dla bezpiecznej instalacji, montażu, uruchomienia 
i użytkowania urządzeń, a wynikłe z tego powodu ewentualne niewłaściwe użytkowanie nie będzie stanowić podstaw do odmowy napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu do użytkowania.

- Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty 
w języku polskim:

- instrukcję użytkowania sprzętu,

- niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu,

- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających sprzęt do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania: deklaracje zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpis lub zgłoszenie do rejestru (jeżeli dotyczy),

- protokół lub protokoły dotyczące przedmiotu umowy przygotowuje Wykonawca.

- Dostawa nastąpi po uprzednim ustaleniu terminu dostawy z Zamawiającym.

5 Gwarancja

1.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt został dopuszczony do użytku w służbie zdrowia, jest nowy, kompletny oraz odpowiada wszelkim wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawa.

2.   Wykonawca udziela ……..   gwarancji na dostarczony sprzęt.

3. 	Gwarancja biegnie od daty podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3.

4. 	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego sprzętu na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych 
bez udziału Zamawiającego.

5.  	Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe 
w przedmiocie Umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu sprzętu 
na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) sprzętu.

6.  Wykonawca ma obowiązek naprawy wadliwego sprzętu w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili rozpoczęcia naprawy. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia 
od Zamawiającego awarii - telefonicznie, faksem lub e-mailem do rozpoczęcia prac związanych z jej usuwaniem w ciągu 24 godzin. Nieprzystąpienie Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej 
w ustalonym Umową terminie lub nie usunięcie usterek w ustalonym Umową terminie, uprawnia Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Sądu, do dokonania naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.

7. 	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy, w przypadku wymiany sprzętu lub jego części gwarancja biegnie od nowa.

8. 	Konieczność dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad
lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy. Wymiana winna nastąpić
w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od daty zgłoszenia trzeciej naprawy.

9. 	Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca przeprowadzi w okresie …….lat  gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne (raz w roku), wraz z wymianą zestawów serwisowych. Wszelkie koszty związane z przeglądem w szczególności koszt dojazdu serwisu 
i roboczogodzin pokrywa Wykonawca.

- o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia ww. czynności,

- przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Zamawiającym).

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego 
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić 
z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 10-letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego dokonuje bezpłatnie przeglądu sprzętu.

- Montaż i obsługa serwisowa (gwarancyjna prowadzona będzie przez serwis gwarancyjny Wykonawcy, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania w/w Autoryzowanego Serwisu jak za własne działania i zaniechania.

7 Kary umowne

1. 	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie kar umownych.

2.  	Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 
gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 
za niedostarczenie w terminie przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 za każde 24 godziny zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych i wymiany sprzętu na nowy o których mowa w § 6 ust. 6 i 8.

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4.  	Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

5.   Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.   Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

7.  Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania zachowują swą moc również 
w przypadku odstąpienia od Umowy.

8 Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności:

a) w przypadku niedostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w  4 ust. 5.

b) w przypadku opóźnienia z dostawą sprzętu ponad 14 dni od terminu określonego 
 w § 4 ust. 1

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2. 	Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3.  	Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

9 Ochrona danych osobowych

- Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, fax).

- W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi 
na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO.

- Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

10 Postanowienia końcowe.

1.  	Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3.  	Jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu Umowy, usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. 	Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia Umowy o niniejszej treści
 i że postanowienia Umowy nie naruszają praw osób trzecich.

5.  	Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej Umowy.

6.  	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

8. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

9.  	Niniejsza Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia ……………………...

10. Formularz ofertowy i formularz asortymentowy stanowią załączniki nr …………………….  
do niniejszej Umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: 29/12/2020

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

### ul. Żeromskiego 28

# 29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

…………………….……………………………………

nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie

Biorąc udział w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Przedsięwzięcie pod nazwą: Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej, a także dostawę wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej Ja/My (imię i nazwisko)

.......................................................................................................

jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele*

Wykonawcy..........................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

oświadczam, że*:

- nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej;

- nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 369) co inni Wykonawcy składający oferty w przedmiotowym postepowaniu;

- przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 369) co inni Wykonawcy składający oferty w przedmiotowym postepowaniu, tj. ……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………

...........................................			………...........................................................

Miejscowość, data			Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

UWAGA:

- Oświadczenie składa każdy Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

- Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej (pkt 1 oświadczenia).

- W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami (pkt 3 oświadczenia) wykonawca może wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, załączając do oświadczenia stosowne wyjaśnienie.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: 29/12/2020

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II modernizację oraz przebudowę budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej, składam Wykaz wykonanych robót potwierdzających spełnienie warunków udziału:

| Lp. | Podmiot na rzecz, którego usługi zostały wykonane, nazwa i adres | Nazwa i przedmiot wykonanego zadania | Wartość kosztorysowa robót budowlanych | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu dołączył dowody potwierdzające należyte wykonanie robót.

W przypadku, gdy usługa wskazana w wykazie była częścią jakieś większej roboty budowlanej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wartości robót przedstawionych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.

..............................................................

miejscowość i data

............................................................

Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak sprawy: ……………….

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

tj. wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami realizującymi zamówienie:

- Zespołem wykonawczym w skład, którego będzie wchodzić minimum:

- jedna osoba – pełniąca funkcję Kierownika budowy – posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
w nieograniczonym zakresie, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

- minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

- minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II modernizację oraz przebudowę budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej, składam Wykaz osób:

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacja o kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu | Funkcja pełniona podczas realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (wykonawca/ inny podmiot) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Wykonawca, który będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest do złożenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.............................................................

miejscowość i data

............................................................

Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

Pakiet nr 3

Meble na Oddział Chirurgii (formularz asortymentowo – cenowy)

| Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Regał metalowy uniwersalny220x100x50 Regał metalowy z kątownika min 40x40x1 mm malowane proszkowo półkami z płyty MDF oklejanej laminatem łatwozmywalnym. Ilość półek 6 obciążenie półki min 200kg. Ilość półek 6 obciążenie półki min 200kg | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafa meblowa 80 Wysokość (cm)220 Szerokość (cm)80 Głębokość (cm)50 wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone są listwą ABS o grubości min. 1 mm w kolorze płyty, stabilne półki o grubości 18 mm, przymocowane na stało do szafy, szafa ma posiadać tył z płyty, co umożliwia postawienie jej w przestrzeni , stopki umożliwiające niwelowania nierówności podłogi do 10 mm, uchwyty z polerowanego aluminium, drzwi zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze, liczba półek4 liczba drzwi 2 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szafa meblowa 70 Wysokość (cm)220 Szerokość (cm)70 Głębokość (cm)50 wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone są listwą ABS o grubości min. 1 mm w kolorze płyty, stabilne półki o grubości 18 mm, przymocowane na stało do szafy, szafa ma posiadać tył z płyty, co umożliwia postawienie jej w przestrzeni, stopki umożliwiające niwelowania nierówności podłogi do 10 mm, uchwyty z polerowanego aluminium, drzwi zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze liczba półek 6 liczba drzwi 2 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szafa ubraniowa 40 Wysokość (cm)220 Szerokość (cm)40 Głębokość (cm)50 wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone są listwą ABS o grubości min. 1 mm w kolorze płyty, stabilne półki o grubości 18 mm, przymocowane na stało do szafy, szafa ma posiadać tył z płyty, co umożliwia postawienie jej w przestrzeni, stopki umożliwiające niwelowania nierówności podłogi do 10 mm, uchwyty z polerowanego aluminium, drzwi zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze Liczba półek 6 Liczba drzwi 1 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Stół 1400 dł. x szer. x wys.: 1400 x 900 x 780 mm wys. do blatu (od podłogi) - 780 mm grubość blatu 40 mm Nogi: Stal lakierowana proszkowo | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Biurko meblowe 1000 dł. x szer. x wys.: 1000 x 600 x 760 mm wys. do blatu (od podłogi) - 760 mm blat i półki - płyta meblowa MDF okleinowana folią z tworzywa sztucznego nogi - stal malowana proszkowo | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Biurko meblowe 1500 dł. x szer. x wys.: 1500 x 600 x 760 mm wys. do blatu (od podłogi) - 760 mm blat i półki - płyta meblowa MDF okleinowana folią z tworzywa sztucznego nogi - stal malowana proszkowo | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kontener pod biurkowy 530 Cała konstrukcja szafki (530 mm x 500 mm x 600 mm) wykonana jest z wysokiej jakości stali o nośności do 120 kg. Wbudowany centralny zamek zabezpiecza zawartość wszystkich 3 szuflad jednocześnie | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 9. | Biurko meblowe 1400 dł. x szer. x wys.: 1400 x 600 x 760 mm wys. do blatu (od podłogi) - 760 mm blat i półki - płyta meblowa MDF okleinowana folią z tworzywa sztucznego nogi - stal malowana proszkowo | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Blat mocowany do ściany składany na ścianę dł. x szer.: 800 x 600 mm płyta meblowa MDF okleinowana folią z tworzywa sztucznego | Szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zabudowa meblowa dolna dł. x szer. x wys.: 18420 x 600 x 760 mm blat z wbudowanymi zlewozmywakami i umywalkami szafki 80 z 2 półkami zamykane 2 drzwiczkami z zamkiem na klucz szafki 70 mm z 2 półkami zamykane 2 drzwiczkami z zamkiem na klucz , szafki 60 z 3 szufladami wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone są listwą ABS o grubości min. 1 mm w kolorze płyty, stabilne półki o grubości 18 mm, przymocowane na stało do szafki, szafki mają posiadać tył z płyty, stopki umożliwiające niwelowania nierówności podłogi do 10 mm, uchwyty z polerowanego aluminium | Mb | 18,42 |  |  |  |  |  |
| 12. | Szafa medyczna na leki – metalowa, jednodrzwiowa szafa lekarska wyposażona w 4 szklane półki, zamykana na klucz, nóżki metalowe regulowane wymiary: 1800x600x 435 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Szafa medyczna na leki -metalowa, dwudrzwiowa szafa lekarska wyposażona w 4 szklane półki, zamykana na klucz, nóżki metalowe regulowane wymiary: 1800x1000x435 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Biurko meblowe 1200 dł. x szer. x wys.: 1200 x 600 x 760 mm wys. do blatu (od podłogi) - 760 mm blat i półki - płyta meblowa MDF okleinowana folią z tworzywa sztucznego nogi - stal malowana proszkowo | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Lada 1780 mm o szerokości 1780 mm wykonanej w całości z płyty laminowanej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Krzesło chrome wykonane na metalowej ramie i siedzisku ze sklejki bukowej profilowanej, pokryte z tyły i przodu laminatem, laminowane elementy drewniane (przód-tył misy siedziska) z nielaminowanymi krawędziami sklejki zabezpieczonymi woskiem, chromowana metalowa rama, uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła, możliwość składowania w stosie - max 4 szt. produkt ma posiadać Atest Badań wytrzymałościowych | Szt. | 31 |  |  |  |  |  |
| 17. | Fotel biurowy powierzchnia oparcia i siedziska ekoskóra regulowana wysokość fotela , podłokietniki wymagane , kółka podwójne , oparcie wysokie, odchylenie z funkcją blokowania. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 18. | Kanapa wypoczynkowa powierzchnia oparcia i siedziska ekoskóra szerokość: 237 cm głębokość: 93 cm wysokość: 95 cm powierzchnia spania: 183x125 cm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 11 do SIWZ

Pakiet nr 4

Dozowniki, zasobniki, wieszaki, zestawy na Oddział Chirurgii (formularz asortymentowo cenowy)

| Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość Ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wiadro pedałowe - Wymiary: - min. średnica 292 mm, - wysokość 455 mm Pojemność min.20 litrów ze stali nierdzewnej Kolor: satyna lub chrom Przycisk nożny , bezdotykowa obsługa | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zasobnik na papierowe ręczniki - ręczniki papierowe ZZ, wielkość listka: do 250 x 230 mm, Pojemność: 400 sztuk, materiał obudowy: tworzywo ABS, wymiary: - wysokość: 270 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 130 mm, sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, zamek i klucz: plastik, okienko kontrolne informujące o ilości ręczników. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dozownik mydła - dozownik łokciowy, posiada pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od 0,5 do 1,5 ml, obudowa wykonana z plastiku ABS. Dozownik przystosowany do butelki 500 ml. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dozownik płynu dezynfekującego - dozownik łokciowy, posiada pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od 0,5 do 1,5 ml, obudowa wykonana z plastiku ABS. Dozownik przystosowany do butelki 500 ml. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wieszak na ubrania – Wymiary: 55,5 x 6,5 x 4,6 cm (dł. x szer. x wys.) Materiał: stal nierdzewna Kolor: chrom Mocowany do ściany | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do WC Szczotka do czyszczenia wc, wieszak na papier toaletowy -(wolnostojące) wykonane z stali nierdzewnej, chromowanej. | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 12 do SIWZ

Pakiet nr 5

Sprzęt medyczny na Oddział Chirurgii (formularz asortymentowo – cenowy)

| Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Łóżko medyczne z materacem | Szt. | 22 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa | Szt. | 22 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stół zabiegowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Lampa bezcieniowa zabiegowa przejezdna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wózek zabiegowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wózek transportowo kąpielowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wózek serwisowy do mycia i dezynfekcji w obiektach medycznych | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wózek na odpady lub brudną bieliznę | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Parawan medyczny - teleskopowy | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Parawan medyczny – na kółkach | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Krzesło medyczne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony 
do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem

| Lp. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji fabrycznie nowe 2021 | Tak |  |
| 5 | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
| 6 | Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania | Tak |  |
| 7 | długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 50mm). | Tak, Podać |  |
| 8 | Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm | Tak, podać |  |
| 9 | szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm). | Tak, Podać |  |
| 10. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie plec i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi, lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża | Tak |  |
| 11. | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu | Tak, podać |  |
| 12. | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | Tak |  |
| 13. | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i latarką - Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. | Tak, podać |  |
| 14. | regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | Tak, Podać |  |
| 15. | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-5o) | Tak, Podać |  |
| 16. | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34 (+/-5o) | Tak, Podać |  |
| 17. | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 18. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min. 9cm. | Tak, podać |  |
| 19. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min. 5cm. | Tak, podać |  |
| 20. | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
| 21. | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, Podać |  |
| 22. | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, Podać |  |
| 23. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 24. | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 25. | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 26. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta | Tak |  |
| 27. | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak |  |
| 28. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie | Tak |  |
| 29. | Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
| 30. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub też o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 31. | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 32. | Koła o średnicy min 125 mm z możliwością centralnego blokowania oraz blokadą kierunkową | Tak |  |
| 33. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak, podać |  |
| 34. | Waga łóżka z materacem poniżej 140 kg | Tak |  |
| 35. | Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do II stopnia. Materac o grubości min 140mm wykonany z piany poliuretanowej. Materac czterostronny w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. | Tak |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierek | Tak |  |
|  | Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w górną poprzeczkę barierki | Tak |  |
|  | wyposażenie: - Wysuwana spod leża - lakierowana półka na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek - Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych z tworzywowymi zaczepami do wszystkich łóżek | Tak |  |
| 36. | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

| Lp. | Parametry | Spełnianie parametru | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm | TAK, Podać |  |
| 3. | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm - półkę wewnątrz szafki, niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę o wysokości minimum 350mm - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie | TAK |  |
| 4. | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia | TAK |  |
| 5. | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK |  |
| 6. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 7. | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu | TAK |  |
| 8. | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. | TAK |  |
| 9. | Blat boczny posiadający na długich krawędziach w tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności | TAK |  |

Stół zabiegowy

| Lp. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół zabiegowy | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji fabrycznie nowe 2021 | Tak, podać |  |
| 5. | Stół posiada blat czterosegmentowy, wysokość blatów regulowana jest pompą hydrauliczną sterowaną nożnie. | Tak |  |
| 6. | Segmenty blatów są regulowane z wykorzystaniem sprężyn gazowych | Tak |  |
| 7. | Tapicerka leża wykonana jest z pianki poliuretanowej z pokryciem wykonanym ze skaju. | Tak |  |
| 8. | Stół wyposażony w układ jezdny z blokadą wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 9. | Długość stołu: 2000 mm (+/-20) | Tak, podać |  |
| 10. | Szerokość stołu: 650 mm (+/-20) | Tak, podać |  |
| 11. | Minimalna wysokość blatu: 620 mm | Tak, podać |  |
| 12. | Maksymalna wysokość blatu: 1060 mm | Tak, podać |  |
| 13. | Regulacja oparcia pleców od 0° do 65° | Tak, podać |  |
| 14 | Kąt uniesienia siedziska od 0° do 15° | Tak, podać |  |
| 14. | Kąt uniesienia podgłówka 35° | Tak, podać |  |
| 15. | Przechył Trendelenburga 15° (+/-2) | Tak, podać |  |
| 15 | Przechył anty-Trendelenburga 15°(+/-2) | Tak |  |
| 16. | Max. dopuszczalne obciążenie 180 kg | Tak, podać |  |
| 17. | Dodatkowe wyposażenie stołu: uchwyt do podkładów jednorazowych mocowany do oparcia pleców, podpórka ręki, podkolanniki, misa ze stali nierdzewnej, podpora stopy, uchwyt ręki, listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego. | Tak |  |
| 18. | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |

Lampa bezcieniowa zabiegowa - przejezdna

| Lp. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa zabiegowa bezcieniowa | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji fabrycznie nowe 2021 | Tak, podać |  |
| 5. | Lampa zabiegowa bezcieniowa ze źródłem światła LED, mobilna. | TAK |  |
| 6. | Diody LED w kolorze białym. | TAK |  |
| 7. | Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy. | TAK |  |
| 8. | Lampa nie powodująca zakłóceń w przepływie laminarnym posiadająca certyfikat kompatybilności z system jonizacji promieniowania jonizacji katalitycznej RCI - dołączyć do oferty. |  |  |
| 9. | Średnica kopuły 35 cm | TAK |  |
| 10. | Obrót czaszy lampy o 270o | TAK |  |
| 11. | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 153 cm. | TAK |  |
| 12. | Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy powyżej 60 [klux]. | TAK |  |
| 13. | Lampa wyposażona w 18 źródeł światła LED. | TAK |  |
| 14 | Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100% | TAK |  |
| 15. | Żywotność żarówki 50000 godzin. | TAK |  |
| 16. | Regulacja natężenia światła bezstopniowa | TAK |  |
| 17. | Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego na czaszy. | TAK |  |
| 18. | Temperatura barwowa dla lampy 4500 [K]. | TAK |  |
| 19. | Współczynnik oddawania barw CRI 96. | TAK |  |
| 20. | Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: min 170 mm, | TAK |  |
| 21. | Zużycie prądu, max. 15W | TAK |  |
| 22. | Max. waga czaszy 3kg | TAK |  |
| 23. | Lampa wyposażona w uchwyt sterylny z bez relingu brudnego. Uchwyt pokryty warstwą aktywnej miedzi lub powłoką z domieszką jonów srebra o właściwościach przeciw bakteryjnych. Właściwości potwierdzone odpowiednim certyfikatem – dołączyć certyfikat. | TAK |  |
| 24. | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 25. | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |

Wózek zabiegowy

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek zabiegowy | Podać /model typ/ |  |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Rok produkcji fabrycznie nowe 2021 | Tak |  |
| 4. | Wózek zabiegowy przeznaczony na oddziały szpitalne służący do drobnych zabiegów. | Tak |  |
| 5. | Konstrukcja jest wykonana z metalowych rurek lakierowanych proszkowo. | Tak |  |
| 6. | Wózek jest wyposażony w wyjmowaną, nierdzewną tacę, wyjmowane pojemniki z tworzywa, worek foliowy z przykryciem oraz druciany koszyk. | Tak |  |
| 7. | Wózek posiada cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 8. | PARAMETRY TECHNICZNE: - Długość: 965 mm - Szerokość: 425 mm - Wysokość: 905 mm |  |  |

Wózek transportowo kąpielowy

| Lp. | Parametry wymagane | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Wytwórca | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2021 | Tak, podać |  |
| 5. | Hydrauliczny wózek prysznicowy o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, odpornej na korozję, uszkodzenia i środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
| 6. | Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod katem 90° w pozycji bocznej umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję wózka po użyciu. | Tak |  |
| 7. | Regulacja wysokości w zakresie: 480-870mm (+/- 30mm). | Tak, podać |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne wózka min. dł. 2050 x szer. 800mm. | Tak, podać |  |
| 9. | Platforma materaca min. dł. 1900 x szer. 665 mm (+/- 10mm) | Tak, podać |  |
| 10. | Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami. | Tak |  |
| 11. | Cztery koła o Ø 125 mm z tworzywa sztucznego z indywidualną blokadą. | Tak |  |
| 12. | Barierki boczne z możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli. | Tak |  |
| 13. | Maksymalne obciążenie: min. 200kg | Tak, podać |  |
| 14. | Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC. | Tak |  |
| 15. | Wbudowane dreny i wąż odpływowy. | Tak |  |
| 16. | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |

Wózek serwisowy do mycia i dezynfekcji w obiektach medycznych

| Lp. | Parametry wymagane | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Wytwórca | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2021 | Tak |  |
| 5. | Wózek 2 x 20 litrów wraz z koszykiem na chemię przemysłową oraz mopem na klips 50cm. | Tak, podać |  |
| 6. | WÓZEK + KOSZYK. Wózek posiada dwa wiadra o pojemności 20 litrów, które zostały wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, charakteryzującego się dużą wytrzymałości na pęknięcia. | Tak, podać |  |
| 7. | Wykorzystano w nim prasę szczękową typu down-press, dzięki której proces wyżymania jest lekki. | Tak |  |
| 8. | Prasa ta współpracuje z mopami płaskimi, sznurkowymi oraz kentucky. | Tak |  |
| 9. | Wózek prowadzimy w wygodny i bezpieczny sposób za pomocą chromowanej rączki do której przymocowano koszyk na zestawy chemii przemysłowej. | Tak |  |
| 10. | Wyposażono go w kółka, które są wytrzymałe i stabilne oraz nie rysują podłoża w trakcie jazdy. | Tak |  |
| 11. | Mop na klips o wymiarach 50x15cm, który składa się z aluminiowego kijka, stelaża na mop oraz nakładki. Odporny na pęknięcia i na działanie chemii przemysłowej. | Tak, podać |  |

Wózek na odpady lub brudną bieliznę

| Lp. | Parametry wymagane | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Wytwórca | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2021 | Tak |  |
| 5. | Wózek potrójny | Tak |  |
| 6. | stelaż z rurek ze stali chromowanej, | Tak |  |
| 7. | obręcz do worków ze stali kwasoodpornej, | Tak |  |
| 8. | pokrywa z tworzywa ABS otwierana za pomocą pedału nożnego, | Tak |  |
| 9. | obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcja: w formie silikonowej obręczy zaciskowej) | Tak |  |
| 10. | pojemność worków 100-120l: 1225 x 520 x 860 | Tak, podać |  |
| 11. | 4 obrotowe kółka z plastikowymi osłonami chroniącymi przed uszkodzeniem ścian i mebli. | Tak |  |

Parawan medyczny - teleskopowy

| Lp. | Parametry wymagane | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Wytwórca | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2021 | Tak |  |
| 5. | Parawan wykonany ze stali, posiada uchwyt do mocowania przy ścianach. | Tak |  |
| 6. | Wysięgnik parawanu wykonany ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów. | Tak |  |
| 7. | Dane techniczne: - Długość: 70 - 200 cm - Wymiary ekranu: 200 cm x 144 cm | Tak |  |

Parawan medyczny – na kółkach

| Lp. | Parametry wymagane | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Wytwórca | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2021 | Tak |  |
| 5. | wykonany z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji, pokryty farbą proszkową, | Tak |  |
| 6. | podstawa z kółkami jezdnymi, | Tak |  |
| 7. | możliwość demontażu w celach transportu, | Tak |  |
| 8. | Dane techniczne: wielkość 1700/1800 x1000 | Tak, podać |  |

Krzesło medyczne

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło medyczne | Podać /model typ/ |  |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Rok produkcji fabrycznie nowe 2021 | Tak, podać |  |
| 4. | Krzesło medyczne regulowane | Tak |  |
| 5. | Konstrukcja podstawy stalowa, chromowana, na kółkach, ze sprężyną gazową umożliwiającą obrót i regulację wysokości. | Tak |  |
| 6. | Dodatkowo podnóżek przy kółkach | Tak |  |
| 7. | Siedzisko i oparcie wyłożone miękką pianką, tapicerowane pokryciem tworzywowym, łatwe do utrzymania w czystości | Tak |  |
| 8. | Parametry techniczne: - podstawa ø640 mm - siedzisko ø370 mm - wysokość 550-730 mm | Tak, podać |  |

Załącznik nr 13 do SIWZ

Pakiet nr 6

Chłodziarki farmaceutyczne na Oddział Chirurgii (formularz asortymentowo – cenowy)

| Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość Ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Chłodziarka farmaceutyczna - mała | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Chłodziarka farmaceutyczna - duża | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chłodziarka farmaceutyczna - mała

| Lp. | Parametry wymagane | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Wytwórca | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2021 | Tak |  |
| 5. | szklane drzwi do chłodziarki | Tak |  |
| 6. | zakres temperatury pracy chłodziarki [°C] 0…+10 regulacja temperatury co ... [°C] 0,1 stabilność temperatury w 4°C [°C] 0,7 jednorodność temperatury w 4°C [°C] 1 ochrona nadtemperaturowa - klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 | Tak, podać |  |
| 7. | bardzo prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik do temperatury chłodziarki | Tak |  |
| 8. | chłodziarka zamykana na klucz, wyświetlacz LED z zewnętrznym licznikiem temperatury panującej w lodówce, otwór do zamontowania zewnętrznego czujnika | Tak |  |
| 9. | Parametry Techniczne chłodziarki obieg powietrza - wymuszony pojemność komory [l] 150 pojemność użytkowa komory [l] 122 sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED wyświetlacz LED | Tak, podać |  |
| 10. | Komora drzwi szklane materiał komory- aluminium materiał obudowy - blacha malowana proszkowo wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/ szerokość 620 wysokość 860 głębokość 420 ilość półek drucianych - 4 | Tak, podać |  |
| 11. | Dane elektryczne – zasilanie 230V 50-60Hz moc znamionowa urządzenia [W] 250 czynnik chłodniczy R1234ze / GWP=1 | Tak, podać |  |

Chłodziarka farmaceutyczna - duża

| Lp. | Parametry wymagane | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Wytwórca | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2021 | Tak |  |
| 5. | szklane drzwi do chłodziarki | Tak |  |
| 6. | zakres temperatury pracy chłodziarki [°C] 0…+10 regulacja temperatury co ... [°C] 0,1 stabilność temperatury w 4°C [°C] 0,7 jednorodność temperatury w 4°C [°C] 1 ochrona nadtemperaturowa - klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 | Tak, podać |  |
| 7. | bardzo prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik do temperatury chłodziarki | Tak |  |
| 8. | chłodziarka zamykana na klucz, wyświetlacz LED z zewnętrznym licznikiem temperatury panującej w lodówce, otwór do zamontowania zewnętrznego czujnika | Tak |  |
| 9. | Parametry Techniczne chłodziarki: obieg powietrza - wymuszony pojemność komory [l] 250 pojemność użytkowa komory [l] 203 sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED wyświetlacz LED | Tak, podać |  |
| 10. | Komora: drzwi szklane materiał komory- aluminium materiał obudowy - blacha malowana proszkowo wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/ szerokość 620 wysokość 1260 głębokość 420 ilość półek drucianych - 6 | Tak, podać |  |
| 11. | Dane elektryczne – zasilanie 230V 50-60Hz moc znamionowa urządzenia [W] 250 czynnik chłodniczy R1234ze / GWP=1 | Tak, podać |  |

Załącznik nr 14 do SIWZ

Pakiet nr 7

Komputery na Oddział Chirurgii (formularz asortymentowo – cenowy)

| Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość Ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Komputer | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

| Lp. | Parametry wymagane | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Wytwórca | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2020/ 2021 | Tak, Podać |  |
| 5. | Komputer typu All-in-One | Tak |  |
| 6. | Przekątna ekranu min 24" do 27" matowa, LED, IPS, o rozdzielczości min 1920 x 1080 | Tak, podać |  |
| 7. | Procesor min. 4 rdzeniowy 8 wątkowy | Tak, podać |  |
| 8. | Dopuszcza się aby karta graficzna była zintegrowana i współdzieliła pamięć systemową. | Tak |  |
| 9. | Płyta główna musi posiadać min. 2 banki na pamięć RAM z czego minimum jeden mus pozostać wolny umożliwiając rozbudowę w przyszłości | Tak, podać |  |
| 10. | Pamięć RAM min. 8GB w jednej kości | Tak, podać |  |
| 11. | Dysk SSD min. 254 GB | Tak, podać |  |
| 1. | Komputer musi posiadać dodatkowo: - czytnik kart pamięci karty SD. - wbudowany napęd optyczny DVD w przypadku braku seryjnie zamontowanego dopuszcza się dostarczenie napędu zewnętrznego przy czym transmisja danych i zasilanie musi odbywać się przy pomocy pojedynczego przewodu USB. - kartę sieciową LAN 10/100/1000 Mbps - Kartę bezprzewodową WiFi standard 802.11 a/b/g/n/ac - Kartę bluetooth - Kamera internetowa 1 Mpix. - wbudowane głośniki - min. 2 złacza USB 2.0 - min. 2 złacza USB 3.0 | Tak, podać |  |
| 12. | System operacyjny Windows 10 Profesjonal PL. |  |  |
| 13. | Klawiatura i mysz |  |  |

Załącznik nr 15 do SIWZ

Znak sprawy: ……………………………….

.........................................................................

Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

Pakiet nr …………*

| Lp. | Przedmiot dostawy - informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w SIWZ) | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa, adres) | Data wykonania dostawy (DD/MM/RRRR) | Wartość dostawy (BRUTTO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały zrealizowane należycie

……………………………………..………….

Miejsce, data																																          ……………………………….………………

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy

niepotrzebne skreślić

wypełnić jeśli dotyczy

wypełnić jeśli dotyczy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niepotrzebne skreślić